## 修改意见汇总
序号 | 问题模块 | 问题描述 | 整改措施 | 优先级
1 | 项目提交 | 用户提交名称比较随意，导致后期更改 | 请在用户端：项目名称录入栏下方加入提示文案：⚠️重要提醒：项目名称用于大赛申报、证书制作、资料归档等，名称提交后不可随意修改，请仔细核对！
2 | 项目提交 | 个别项目重复提交，需要人工筛选后去除 | 系统进行优化，拦截同一单位项目名称相似度高（80%左右）的项目，提示不能重复提交。在用户提交时弹窗提示：同一申报单位下，系统检索到相似度极高的已提交项目，系统自动拦截本次提交。如需提交，请联系管理员。
3 | 项目编号 | 系统目前只要生成草稿就会生成项目编号，导致看上去项目数量较多，但实际项目数比生成的编号数量少很多 | 系统更改为只有成功提交才能生成项目编号
4 | 材料预览 | 参赛医院所有资料上传后目前没法预览，查询不到自己提交的东西到底对不对 | 提交材料的地方同管理端，能预览和下载自己提交的材料
5 | 报告书格式 | 专家反馈项目报告书格式会乱码、打不开 | 更改项目报告书提交的格式，只能上传PDF版本；专家端的权限更改为只能预览，不能下载
6 | 专家录分 | 在面谈和现场竞赛环节，专家建议录分的框中，去除起评分"80"分 | 取消专家端录分界面的80分，和分数"+"和"-"，直接空白格，让其录分
7 | 专家打分 | 现场竞赛中发现，个别专家端比赛项目顺序有变化，且没有标注序号，有时候不按照既定的顺序来排序，导致专家分数录错 | 请在各会场参赛项目前增加序号，方便专家打分，且系统进行排查和优化，排查某个专家的比赛项目顺序发生变化的原因
8 | 工作人员端/督导端 | 现场竞赛时工作人员端口打分专家的顺序会变化，导致核分不方便 | 不同项目打分专家排序请一致（如项目1专家顺序为：黄、王、周、李，项目2的专家顺序请和项目1一致），并且增加专家姓名搜索功能，方便核对同一个专家的分数
9 | 现场竞赛计分 | 现场竞赛阶段系统算分规则需调整 | 最终规则为算每个项目的平均分，不去除同一会场的最高分和最低分后再算平均分
10 | 管理员端口 | 管理员端口查看某个项目的报名详情时应看到参赛医院填写的所有内容，包括计划、问题结构与对策措施探讨、对策行动过程、成果表现、讨论总结 | 管理员端口查看项目报名详情时，展示参赛医院填写的所有内容，并按项目摘要内容的格式调整好，方便后期下载
11 | 报名列表管理 | 报名列表管理中缺少按项目编号搜索的功能 | 在"报名列表管理"里增加"项目编号"的搜索
12 | 全局页面 | 全页面缺少分页功能，页面加载性能差，滚动条体验不佳 | 全页面统一增加分页功能，优化页面加载性能以及滚动条问题
13 | 报名统计 | 报名统计、报名机构总数数据异常 | 修复报名统计、报名机构总数数据异常问题，调整数据筛选过滤逻辑
14 | 项目管理 | 项目无法按工具自动分组，缺少分组前缀自定义配置 | 实现项目按工具自动分组，支持为各竞赛组别自定义A/B/C分组前缀配置
15 | 专家任务查询 | 已分配专家任务查询模块缺少专家维度筛选条件 | 已分配专家任务查询模块，新增专家维度筛选条件
16 | 评审专家管理 | 评审专家管理模块缺少专家信息导出功能 | 评审专家管理模块新增书审、面谈专家信息导出功能，支持按赛事维度导出数据（提供需要导出的字段信息）
17 | 入围管理 | 入围规则模块综合组内不同组别缺乏独立规则配置能力 | 入围管理-入围规则模块：综合组内不同组别独立规则，支持可视化配置
18 | 最终排名 | 缺少最终排名自动计算功能，无法按组别配置权重并划分奖项 | 最终排名计算功能：按竞赛组别配置各阶段分值权重，自动核算总分并划分金、银、铜奖项
19 | 报名表单 | 医院端报名表单缺少项目负责人信息填写项 | 医院端报名表单新增项目负责人信息填写项
20 | 菜单结构 | 纯面谈排名菜单位置不合理 | 将纯面谈排名菜单迁移至面谈阶段菜单下
21 | 菜单名称 | 菜单名称不够准确，需统一修改 | 菜单名称统一修改："面谈得分"改为"面谈标化得分"，"书审得分"改为"书审标化得分"
22 | 页面导航 | 页面顶部存在赛事全流程步骤导航栏（含报名、书审、面谈、决赛进度步骤组件） | 移除页面顶部赛事全流程步骤导航栏（含报名、书审、面谈、决赛进度步骤组件）
23 | 排名页面 | 排名页面字段展示顺序不合理，缺少项目编号展示 | 排名页面调整字段展示顺序，将项目名称前置，并增加项目编号展示
24 | 电子证书 | 目前无，需要新增 | 每个会场根据最后排名得分评出金奖、银奖、铜奖、佳作奖，每个项目能形成对应的电子证书，证书模版会给到工程师
25 | 纯面谈排名 | 目前，面谈标准化得分无法导出 | 设置导出功能
26 | 入围管理 | 入围管理界面不够清晰 | 优化界面